Приложение к приказу 

вр.и.о.директора школы
от 11.04.2022г №92
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
	№
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные лица

	I.Организационно-управленческая деятельность

	1
	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Возможность координации деятельности и оперативного обмена информацией, разработка НПА школьного уровня
	Апрель 2022
	Хомушку О.М.

	2
	Разработка и утверждение планов мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
	Размещение планов  введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте школы в сети Интернет
	Апрель 2022
	Хомушку О.М., 

Кур А.А.,
Ынаалай Д.Д.

	3
	Проведение совещаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Протоколы совещаний, методические рекомендации
	Не реже 1 раза в месяц (февраль –сентябрь)
	Хомушку О.М.



	4
	Актуализация годовых планов работ методической службы (включение вопросов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО)
	Обновленные варианты планов работы методической службы
	Апрель 2022
	Кур А.А.

	5
	Участие в мероприятиях регионального, муниципального уровней (семинары, информационные и стратегические сессии)
	Повышение компетентности управленческой команды
	Весь период
	Хомушку О.М.,
Кур А.А.

	6
	Участие в проведении  мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Оценка готовности руководящих и педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, оценка  соответствия материально-технической базы и библиотечного фонда требованиям обновленных стандартов
	Весь период
	Хомушку О.М.,
Кур А.А.,

педагогические работники 

	7
	Определение необходимых затрат на мероприятия, связанные с обновлением материально-технической базы и библиотечного фонда в процессе  подготовки к  введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Обновление материально-технической базы в рамках утвержденных муниципальных заданий и планов ФХД
	Весь период
	Севек А.А.
Намдал Д.С.

	8
	Промежуточная оценка исполнения школьного плана по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Определение уровня и степени реализации распорядительных документов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Июнь 2022
	Администрация школы

	9
	Контроль участия педагогических работников в региональных, муниципальных, школьных мероприятиях по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Доля участников региональных муниципальных, школьных мероприятиях по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО – 100%
	Весь период
	Администрация школы

	10
	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Обеспечение контроля подготовки ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 в первом и пятом классах
	Не реже одного раза в квартал 

(до конца 2022 года)
	Администрация школы 

	II. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	11
	Организация и контроль прохождения  курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками. 
	Повышение квалификации заинтересованных кругом лиц по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание психологических и педагогических условий для работы в обновленных условиях  
	Весь период
	Кур А.А.

	12
	Подготовка условий для организации стажировочных площадок по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (учебные предметы естественнонаучного и гуманитарного циклов)
	Организация стажировочных площадок по практическому введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
	Апрель – июнь 2022 года
	Администрация школы

	III. Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений в процессе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	13
	Создание и ведение раздела на официальном сайте школы по вопросам введения  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, соответствующих разделов на официальных сайтах в сети интернет в социальных сетях школы
	Информационная открытость и доступность материалов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Весь период 
	Администрация школы

	14
	Подготовка и направление материалов и разработок для размещения на региональном журнале  https://bashky.ru

	Участие педагогов в формировании банка электронных ресурсов муниципального и регионального уровней
	Весь период
	Кур А.А.

	15
	Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам введения  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Создание  комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений
	Май, август, 2022
	Администрация школы

	16
	Подготовка и публикация материалов в СМИ, участие в работе «Горячих линий», «Круглых столов»  по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Привлечение интереса к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО со стороны общественности, формирование  положительного отношения к государственной политике 
	Апрель-сентябрь 2022 года
	Администрация школы


